Приложение 2

Утвержден приказом директора МБОУ «Апраксинская СОШ» от 05.08.2019 г. № 72

«О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию

Центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Анализ и подбор кадрового состава Центра, формирование штатного расписания Центра 1.2 Обеспечение участия педагогического состав в очных курсах повышения квалификации | Утвержденное штатное расписание Свидетельство о повышении квалификации | Апрель - август |
| 2 | 2.1 Прием и наладка оборудования 2.2 Косметический ремонт помещений | Акты приемки оборудования | Июль - август |
| 3 | Презентация Проекта для педагогов, родителей и общественности | Публикация в СМИ (районная газета «Знамя») | Август |
| 4 | Завершение набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ о зачислении обучающихся | Сентябрь |
| 5. | Завершение работ по косметическому ремонту помещений | Отчет Руководителя Центра перед органами местного самоуправления | Август |
| 6 | Лицензирование программ дополнительного образования детей и взрослых | Лицензия на реализацию программ дополнительного образования | Август |
| 7 | Открытие центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ (районная газета «Знамя») | Сентябрь |